## Résumé
FlowCommerce — suivi
À modifier : onglet Suivi (colonne Statut, nouvelles lignes) et onglet Retours de test. Ce tableau se calcule seul.
Version | À faire | En cours | En test | Fait | Total | Avancement
1.0.0
1.0.1
1.0.2
Production
1.1.0
1.2.0
Plus tard
Total
Retours de test ouverts
Réf. AF : voir docs/af-v1.md et docs/af-v2.md. État au 01/10/2026.

## Suivi
ID | Version | Réf. AF | Tâche | Zone | Statut | Priorité | Date de fin | Notes
FC-001 | 1.0.0 | F-01 | Compte : email, Google, mot de passe oublié, vérification email | mobile | Fait | P1
FC-002 | 1.0.0 | F-02 | Plusieurs boutiques, boutique active, sélecteur dans l’en-tête | mobile | Fait | P1
FC-003 | 1.0.0 | F-03 | Produits et catégories (liste standard + ajout), archivage | mobile | Fait | P1
FC-004 | 1.0.0 | F-04 | Mouvements de stock, réapprovisionnement rapide, historique | mobile | Fait | P1
FC-005 | 1.0.0 | F-05 | Clients : plusieurs numéros, profil réseau, appeler / WhatsApp, stats | mobile | Fait | P1
FC-006 | 1.0.0 | F-06 | Nouvelle commande en 4 étapes (client, produits, remise et date, paiement) | mobile | Fait | P1
FC-007 | 1.0.0 | F-07 | Liste et fiche commande : dates, recherche, filtres, retards, Terminées | mobile | Fait | P1
FC-008 | 1.0.0 | F-08 | Dépenses | mobile | Fait | P2
FC-009 | 1.0.0 | F-09 | Tableau de bord : CA, bénéfice, compteurs, À traiter | mobile | Fait | P1
FC-010 | 1.0.0 | — | API Express + Postgres, tests d’intégration (88) | api | Fait | P1
FC-011 | 1.0.0 | — | Déploiement : API Render + base Neon, APK preview EAS | infra | Fait | P1
FC-012 | 1.0.1 | — | Retours de test : polices intégrées, marge basse, clavier, bordures | mobile | Fait | P1 | 01/10/2026 | Testé sur téléphone
FC-013 | 1.0.1 | — | Icône, écran de démarrage et logo de connexion | mobile | Fait | P2 | 01/10/2026
FC-014 | 1.0.1 | — | APK allégé : arm64-v8a + armeabi-v7a, R8 | infra | Fait | P2 | 01/10/2026
FC-015 | 1.0.2 | — | Nouveaux retours de test (à lister dans l’onglet Retours de test) | mobile | À faire | P1
FC-016 | Production | — | Render Starter (7 $/mois) ; Neon payant dès les premiers clients payants | infra | À faire | P1 |  | Supprime la mise en veille
FC-017 | Production | F-01 | SHA-1 de la clé EAS dans Firebase (Google dans l’APK) | infra | À faire | P1
FC-018 | Production | — | Limite de requêtes (rate limiting) sur l’API | api | À faire | P1
FC-019 | Production | F-03 | Photos : activer Firebase Storage (Blaze), bucket, règles | infra | À faire | P2 |  | En attendant : sans photo
FC-020 | Production | — | Publication Play Store (compte 25 $, .aab, SHA-1 Google Play) | infra | À faire | P1
FC-021 | Production | F-02 | Logo de chaque boutique dans l’en-tête | mobile | À faire | P3
FC-022 | 1.1.0 | F-15 | Cache persistant : ouverture instantanée avec les dernières données | mobile | À faire | P1
FC-023 | 1.1.0 | F-15 | Réveil de l’API au lancement + bandeau « Hors ligne » | mobile | À faire | P2
FC-024 | 1.2.0 | F-10 | Migration : shop_members, shop_invitations, orders.assigned_to | api | À faire | P1
FC-025 | 1.2.0 | RG-51 | Droits par rôle sur toutes les routes (tests par rôle) | api | À faire | P1
FC-026 | 1.2.0 | F-10 | Endpoints équipe et invitations (propriétaire, gérant → CM) | api | À faire | P1
FC-027 | 1.2.0 | F-12 | Assigner un livreur ; le livreur prend une livraison non assignée | api | À faire | P1
FC-028 | 1.2.0 | F-10 | Écran Équipe : membres, inviter (code), changer de rôle, retirer | mobile | À faire | P1
FC-029 | 1.2.0 | F-11 | Rejoindre une boutique avec un code ; quitter une boutique | mobile | À faire | P1
FC-030 | 1.2.0 | F-13 | Espace livreur : Mes livraisons, À prendre | mobile | À faire | P1
FC-031 | 1.2.0 | F-14 | Navigation et boutons masqués selon le rôle | mobile | À faire | P1
FC-032 | 1.2.0 | F-17 | Notifications push (FCM) : assignation, à prendre, livrée, encaissée | api | À faire | P2
FC-033 | Plus tard | F-16 | Hors ligne niveau B : actions synchronisées, conflits de stock | mobile | À faire | P2
FC-034 | Plus tard | F-07 | Filtres Commandes « non payées » et « sans client » | api | À faire | P3
FC-035 | Plus tard | RG-24 | Modifier les lignes d’une commande en attente | mobile | À faire | P3 |  | L’API le permet déjà
FC-036 | Plus tard | — | Mises à jour sans Play Store (EAS Update) | infra | À faire | P2
FC-037 | Plus tard | — | Build Android local (Java 17 + SDK Android, Mac Intel) | infra | À faire | P3

## Retours de test
Date | Version testée | Écran | Problème | Capture (lien) | Gravité | Tâche créée | Statut
01/10/2026 | 1.0.0 | Connexion | Textes coupés : « Se », « Mot de passe », « Créer un » |  | Bloquant | FC-012 | Fait